## Logboek
Datum | Voornaam | wat gedaan | tijd (hh:mm) gespendeerd
2016-11-09 | Jodie | Aanmaken logboek en invullen formulier feedback | 0:05
2016-11-15 | Jodie | Maken van planning en idee in document - Begin van sitemap | 0:30
2016-11-15 | Niel | Nakijken en aanpassen van idee in document | 0:20
2016-11-16 | Jodie | Bespreken vooruitgang opdracht, deadlines en wie wat gaat doen • Mediatheek | 0:45
Niel
| Jodie | Werken aan ideaboard, moodboard & wireframes | 1:15
Niel
2016-11-16 | Niel | Kleurenpalet, starten aan style tile | 0:30
2016-11-17 | Jodie | Icons voor navigatie (mobiel) | 0:30
2016-11-17 | Jodie | Screendesigns mobiel | 0:30
2016-11-17 | Jodie | Screendesigns mobiel, logo, styletile, buttons --> (verder afwerken) | 3:00
Niel
2016-11-18 | Niel | Screendesigns mobiel aan verder werken | 0:30
2016-11-21 | Niel | Vertalen al gemaakt screendesign smartphone | 0:20
2016-11-25 | Jodie | Feedback om 10u40 | 0:10
Niel
| Jodie | Starten van index.html, grid.css en style.css (navigatie,...) | 1:00
2016-11-26 | Jodie | Maken basis van andere pages, toepassen van grid in code, kleuren toewijzen en navigatie in orde brengen. index.html is bijna klaar | 2:00
2016-11-30 | Niel | Werken aan html/css van pagina's | 2:00
2016-12-01 | Jodie | Werken aan html/css ivm responsive voor mobiel (zo goed als klaar) + navigatie volledig in orde brengen voor desktop en mobiel + pagina maps | 2:30
2016-12-02 | Jodie | Feedback | 0:10
Niel
2016-12-06 | Jodie | Homepage mobiel aangepast volgens feedback | 0:45
2016-12-07 | Niel | Html/css van verschillende pagina's voor mobile | 2:00
2016-12-09 | Jodie | Feedback en maken van logo | 0:45
Niel
2016-12-12 | Jodie | Begin van inplementeren van Javascript (vooral uitzoeken en onderzoeken) indienen van milestone 2 | 6:00
Niel
2016-12-14 | Jodie | Begin van inplementeren van Javascript (vooral uitzoeken en onderzoeken) indienen van milestone 2 | 3:40
Niel
2016-12-16 | Jodie | Afwerken | 4:00
Niel
2016-12-19 | Jodie | Afwerken - afwisselend & samen | 20:00
Niel
2016-12-20 | Jodie | Afwerken - afwisselend & samen | 18:00
Niel
2016-12-21 | Jodie | Afwerken - afwisselend & samen | 17:00
Niel
2016-12-22 | Jodie | Alles nakijken en kleine aanpassingen | 2:00
Niel